РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

Администрация Октябрьского  сельского  поселения

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Октябрьский

от 12 апреля  2022 г                                                                           №9

О подготовке к пожароопасному периоду 2022 года

на территории Октябрьского  сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», и в целях обеспечения защиты населения и территории Октябрьского сельского поселения от пожаров в пожароопасный период 2022 года, Администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке Октябрьского сельского поселения  к летнему пожароопасному периоду 2022 года  на территории Октябрьского сельского Ардатовского района (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности:

2.1. Проверить силы и средства, предназначенные для тушения пожаров на закрепленной территории и при необходимости принять меры к их доукомплектованию и обучению.

2.2. Создать систему инструктажа по выполнению правил пожарной безопасности.

2.3. Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок на            подведомственной территории.

Срок: до пожароопасного периода.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:

3.1. Принять меры по недопущению случаев поджога сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, в том числе и на полях, не вовлеченные в сельскохозяйственный оборот.

3.2. Произвести опахивание неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных угодий, особенно обратить внимание на те сельхозугодия, которые находятся рядом с населенными пунктами.

Срок: до пожароопасного периода.

4. Рекомендовать директору школы:

4.1. Провести дополнительные занятия с учащимися школы по доведению требований пожарной безопасности в повседневной деятельности и при нахождении в лесу, а также мерах ответственности при их нарушениях, в том числе и в период особого пожароопасного режима на территории поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения                              Д.В.Чмелёв

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

Октябрьского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

от «12» апреля 2022 года № 9

ПЛАН

мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному периоду 2022 года на территории Октябрьского сельского поселения Ардатовского муниципального района

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |

Срок выполнения

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать состояние работы по выполнению требований пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года и сделать соответствующие выводы по устранению недостатков | Чмелёв Д.В 89271738620 | до 15.04.2022 |
| 2 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах по пожарной безопасности | Зам.Главы Волощенко В.В, Ведущий специалист администрации Зинина Ю.Г Профилактическая беседа с неблагополучными семьями, одинокими престарелыми, беседа с учениками школы, цель бесед выполнение требований пожарной безопасности в пожароопасный период | до 10.05.2022 |
| 3 | Подготовить силы и средства для тушения пожаров: -пожарную технику; -мотопомпу; -ранцевые огнетушители; -автотранспорт для доставки людей и средств тушения к месту загорания; -пожарный инструмент (лопаты, ведра.) | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В Мотопомпу- Озеров А.А. 89276447829 Ранцевые огнетушители- Ивлев И.В, Кузьмин Н.А Автотранспорт для доставки людей и средств тушения к месту загорания Т-25 Захаров А.Н Лопаты- Ситникв С.Н, Круглов А.В Автотранспорт для доставки воды к месту загорания МТЗ 82 Анохин А.Б Ведра- Озеров В.А, Анохин А.Б | до 10.05.2022 |
| 4 | Определить состав групп тушения природных и техногенных пожаров с закреплением за ними средства для тушения пожаров : Озеров А.А, Озеров В.А, Круглов А.В, Ивлев И.В | Глава сельского поселения Адушкин В.В. Мотопомпу-Озеров А.А Ранцевые огнетушители- Ивлев И.В, Кузьмин Н.А. Автотранспорт для доставки людей и средств тушения к месту загорания Т-25 Анохин А.Б Лопаты- Ситников А.В , Круглов А.В. Автотранспорт для доставки воды к месту загорания МТЗ 82 Захаров А.Н Ведра- Озеров В.В, Анохин А.Б. | до 10.05.2022 |
| 5 | Определить участки возможного перехода огня с сухой травы на жилые и хозяйственные строения | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В.. Граница с лесным фондом. «Ардатовский лесхоз» | до 15.05.2022 |
| 6 | Уточнить систему оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожарах (определить ответственных за оповещение) | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В Старое Ардатово- Зинина Ю.Г Кр-Поляны-Сидорина Н.С, ул.Садовая-Волощенко В.В, ул.Придорожная- Старушенкова Н.С, ул.Юбилейная –Анохина Н.В, ул.Луговая –Озерова Т.Д, ул.Молодежная – Кочеткова Е.Н | до 05.05.2022 |
| 7 | Уточнить порядок эвакуации жителей населённых пунктов при угрозе возникновения техногенных пожаров, вызванных природными пожарами- Чмелёв Д.В, Волощенко В.В, Зыкова Ю.Г | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В | до 10.05.2022 |
| 8 | Организовать выпуск и распространение листовок с разъяснением жителям населённых пунктов правил пожарной безопасности в (магазинах, школах, ДК, детских садах) | Зам.главы Волощенко В.В., ведущий специалист администрации Зыкова Ю.Г | до 20.05.2022 |
| 9 | Совместно с сотрудниками ОНД Ардатовского и Атяшевского муниципального УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ провести беседы по соблюдению мер пожарной безопасности в неблагополучных семьях и с гражданами с ограниченными возможностями, а также провести в населенных пунктах «Дни пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Д.В.Чмелёв ОНД Ардатовского и Атяшевского муниципального УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ | до 20.05.2022 |
| 10 | Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории Октябрьского сельского поселения. | Зам.главы Волощенко В.В, ведущий специалист администрации Зинина Ю.Г. | до 15.05.2022 |
| 11 | Провести проверку пожарных гидрантов на предмет их работоспособности и организовать ремонт неисправных. | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В Гидрант на водонапорной башне. Проверка произведена 08.04.2022г. Гидрант в рабочем состоянии | до 10.05.2022 |
| 12 | Определить пожароопасные участки границ населенных пунктов Октябрьского сельского поселения и принять меры к их опахиванию. | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В Граница с лесным фондом. «Ардатовский лесхоз» | до 10.05.2022 |
| 13 | Организовать с наступлением пожароопасного периода патрулирование пожароопасных маршрутов на территории Октябрьского сельского поселения по графику (составить график) | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В | в течении пожароопасного периода |
| 14 | Произвести окос сорной растительности внутри населенных пунктов в целях противопожарной безопасности. | Зам.главы Волощенко В.В, ведущий специалист администрации Зинина Ю.Г | в течении пожароопасного периода |
| 15 | В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения своевременно вводить на территории Октябрьского сельского поселения особый противопожарный режим. | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В | в течении пожароопасного периода |
| 16 | Организовать работу по оборудованию пожарных водоемов на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения | Глава сельского поселения Чмелёв Д.В | в течении пожароопасного периода |